党的群众路线教育实践活动整改落实工作阶段性总结

研究生部、党委研究生工作部

整改落实阶段是整个工作取得良好成果的关键阶段。做好这一阶段工作，落实部门整改方案，解决难点问题，对确保活动实效具有重要的现实意义。研究生部、党委研工部主要从整改思路与方法、主要整改内容和取得的阶段性成果三个方面简要阐述整改阶段工作。

一、整改思路与方法

班子认真对照中央、省委和学校党委关于教育实践活动“学习教育、听取意见”和“查摆问题、开展批评”环节的部署要求，根据民主生活会会前、会中情况谈心查摆问题情况，深入剖析问题根源，对准焦距、找准穴位，进一步聚焦“四风”，结合机关党委收集到群众意见、建议，以及工作实际，精心撰写对照检查材料，召开专题民主生活会，制了定整改方案，逐项进行落实。

一是从理论与实践结合的角度出发，加强理论研究，指导实践工作，逐项完成学科建设、改革研究生招生选拔制度、研究生培养、专业学位研究生教育、研究生导师队伍建设、研究生教育国际化和研究生教育质量保障体系建设。

二是从改进工作作风，锤炼党性修养方面抓落实，高效优质开展各项工作。

三是增强宗旨意识，提高服务质量角度出发，吸收先进管理经验，创新工作方式方法，提高工作效率和师生满意度。

二、主要整改内容

在剖析问题、分析根源的基础上，提出了整改方案，主要整改项目如下：

| 序号 | 整改项目 | 整改责任人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交叉学科培育 | 徐定华 | 2013年12月完成方案（讨论稿） |
| 2 | 研究生教育改革 | 徐定华 | 2013年12月完成方案（讨论稿） |
|  | （1）研究生招生改革 | 徐定华、彭学兵 | 2013年启动 |
|  | （2）研究生奖助体系 | 徐定华、彭学兵 | 2014年初完成 |
|  | （3）研究生培养方案 | 徐定华、叶秉良 | 2014年上半年 初步完成 |
| 3 | 研究生教育国际化 | 叶秉良 | 2013年12月完成方案 |
|  | （1）研究生教育国际化专业建设 | 叶秉良 | 2013年12月启动，2015年完成首批建设 |
|  | （2）研究生国际化教育教学改革 | 叶秉良 | 2014年上半年启动 |
| 4 | 理论、政策学习与工作研究 | 徐定华 | 本学期启动 并坚持数年 |
|  | （1）十八大精神等理论和政策学习 | 徐定华 | 长期 |
|  | （2）全日制专业学位研究生培养模式改革研究 | 徐定华、叶秉良 | 2014年启动 2015年底完成 |
|  | （3）在职人员攻读硕士学位的招生和培养机制研究 | 徐定华、叶秉良 | 2013年底启动 2015年底完成 |
| 5 | 思政教育和安全稳定 | 彭学兵 | 本学期启动 并长期坚持 |

特别针对“加强研究生思想政治教育，提高研究生培养质量”，提出了如下具体举措：（1）组织实施研究生思想政治理论课课程新方案，着力增强研究生服务国家、服务人民的社会责任感。加强人文素养和科学精神培养，培育研究生正直诚信、追求真理、勇于探索、团结合作的优良品质。（2）强化落实研究生思政教育的导师第一责任，加强研究生党建工作、学术道德建设、心理健康教育工作。（3）贯彻落实教育部、发改委、财政部《关于深化研究生教育改革的意见》、《关于完善研究生教育投入机制的意见》精神，制定我校研究生教育改革实施方案和奖助颁发，完善我校研究生奖助体系。强化国家奖学金、学业奖学金和国家助学金等对研究生的激励作用。健全研究生助教、助研和助管制度。提高研究生国家助学贷款年度最高限额，确保符合条件的研究生应贷尽贷。（4）整合平台，协同推进，探索形成“招生-培养-就业”良性循环工作机制。进度要求：2013年11-12月开展专题调研、研讨，起草《浙江理工大学研究生奖助实施办法（讨论稿）》，2014年1-2月征求校内和校外专家意见，2014年3月提交学校党委、校长办公会议审定，并行文、实施。同时修订有关管理制度，含综合测评、评奖评优办法、提升生源质量若干意见等。

针对“加强学科交叉融合，培养新的学科增长点”，具体举措：（1）加强学科交叉和融合，努力培育新兴学科和交叉学科。以学校优势特色学科为依托，根据经济社会发展需要和学校总体发展目标，努力建设国家及我省经济社会发展急需的学科专业和战略性新兴产业发展需要的新兴学科专业。充分发挥省“重中之重”学科、人文社科基地、重点学科、省部重点实验室等辐射和纽带作用，积极采取联合申报、共同建设、学科间交流等方式，加强学科的交叉与融合，不断提高学科整体实力。(2)继续有计划地扶持建设发展好目前平台较低、实力还不强的学科，特别是人才培养和经济社会发展急需的学科。把握这些学科的定位，找准增长点和突破口，促使其进入发展的快车道。(3)借二级学科自主设置良机，找准与特色优势学科的结合点和切入点，形成与特色优势学科相互依托、相互支持、共同发展的局面。在专业学位点增列中努力扩大学科覆盖面，例如法学硕士、翻译硕士等。(4)对于学校规划重点发展的学科加强组织机构和管理体制的创新，搭建学科交流与合作平台，使学科建设在多个层面、方向进行融合，形成学科建设的矩阵式构架体系。组织交叉学科的力量，形成合力，进行重大课题和项目的攻关研究，并以研究项目为纽带，实行开放、灵活的运行机制。进度要求：2013年11-12月调研、论证、研讨，并形成《浙江理工大学交叉学科与新兴学科建设计划（讨论稿）》、《浙江理工大学研究生教育改革实施方案（讨论稿）》。2014年1-3月征求校内师生和校外专家意见，提交学校党委、校长办公会审定。2014年4月开始实施。

三、取得的阶段性成果

1、制度与方案方面

一是赴江浙沪五所高校就学科建设、研究生教育开展调研，吸收借鉴有益经验，撰写学科建设与研究生教育改革调研报告，为规划学科建设、把准研究生教育改革方向，实现内涵式发展奠定基础。着手起草了交叉学科培育方案（讨论稿）。

二是完成校内专业学位授权点评审和推荐工作，为优化我校学科专业布局、提升学科竞争力、激励办学活力打下了扎实基础。

三是为全面贯彻落实《教育部、国家发展改革委、财政部关于深化研究生教育的意见》和学校“十二五改革与发展规划”，先后制定了《提高研究生生源质量的若干意见》、《研究生教育国际化实施方案》、《全面推荐研究生教育综合改革的实施方案（讨论稿）》、《研究生奖助办法（讨论稿）》等文件。

2、工作作风和服务质量方面

一是组织十八大报告等理论、政策学习，加强工作研究，提高思想认识和理论素养。

二是实行岗位首问责任制和AB岗制度，做到能办的事情立刻办，不能立刻处理的事情及时商议处理，并做好解释工作，提高服务满意度。

三是改进工作方式方法，拓宽工作思路，简化工作程序，提高办事效率，如取消不必要的表格，部分研究生教务管理手续实现无纸化办公等。

2014年1月6日